## Eje 1 Plan Operativo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA-CORAAMOCA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Eje Estratégico 1: Suministro de Agua Potable
Objetivo Estratégico: Garantizar y expandir el servicio de agua potable en la provincia Espaillat.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12
Estrategia Derivada | Resultado Esperado | Objetivo Operacional | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Construccion de un acueducto para beneficiar a los habitantes de la comunidad de Arroyo El Gato y zonas aledañas, Jamao al Norte. | Garantizado y expandido el servicio de agua potable |  | Agua Potable | Porcentaje de viviendas de la comunidad de Arroyo El Gato y zonas aledañas con el servicio de agua potable. | 20% | 100% | Acometidas instaladas. Viviendas con el servicio de agua potable | Dirección Técnica | 1 | Realizar visitas de campo para elaborar diagnóstico de la situación. | Dirección General Dirección Administrativa y Financiera, PyD y Departamento de Ingenieía | [12 empty] | Personal Técnico Interno, personal contratado RD$7,342,234.67
[9 empty] | 2 | Elaboración de Presupuesto
[9 empty] | 3 | Asignacion del proyecto
[9 empty] | 4 | Ejecucion del Proyecto
[9 empty] | 5 | Supervision del Proyecto
Construcción de pozos tubulares para beneficiar a los habitantes de las comunidades de Los Brazos - Jamao, Canca La Reyna, La Ermita y Cayetano Germosén. | Ampliada y mejorada la cobertura de agua potable. Mejoradas las condiciones de vida de los habitantes. |  | Agua potable. | Porcentaje de viviendas de las comunidades de Los Brazos, Canca La Reyna, La Ermita y Cayetano Germosén con el servicio de agua potable. | 30% | 90% | Acometidas instaladas. Viviendas con el servicio de agua potable mejorado | Dirección Técnica | 1 | Realizar visitas de campo para elaborar diagnóstico de la situación. | Direccion General, Dirección Administrativa y Financiera, PyD y Departamento de Ingeniería | [12 empty] | Personal Técnico interno RD$4,506,000.00.
[9 empty] | 2 | Elaboración de Presupuesto
[9 empty] | 3 | Ejecucion del Proyecto
[9 empty] | 4 | Supervision del Proyecto Entrega de informe final
Ampliacion de Redes de Agua Potable en Villa Progreso y San Lorenzo, Gaspar Hernandez. | Ampliadas las redes de Agua Potable |  | Agua potable. | Porcentaje de viviendas de los sectores de Villa Progreso y San Lorenzo, Gaspar Hernández, con el servicio de agua potable. | 0% | 50% | Informe técnico, Acometidas instaladas, viviendas con el servicio de Agua Potable | Dirección Técnica | 1 | Realizar visitas de campo para elaborar diagnóstico de la situación. | Direcccion Adminstrativa/financiera, Departamento de Operaciones y Manteniniento, Departamento de Ingeniería | [12 empty] | Técnicos y obreros del área. RD$170,000.00
[9 empty] | 2 | Elaboración de Presupuesto
[9 empty] | 3 | Ejecucion del Proyecto
[9 empty] | 4 | Supervision del Proyecto Entrega de informe final

## Eje 2 Plan Operativo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA-CORAAMOCA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Eje Estratégico 2: Servicio de Alcantarillado Sanitario y saneamiento
Objetivo Estratégico: Garantizar y expandir el servicio de alcantarillado sanitario en la provincia Espaillat
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12
Estrategia Derivada | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Mantenimiento y limpieza de redes | Limpias y desatascadas las redes del alcantarillado sanitario. | Servicio de alcantarillado sanitario. | Porcentaje de las redes del Alcantarillado Sanitario desatascadas. | 55% | 95% | Listados de quejas y reclamos, Reportes diarios de los trabajos realizados. Fotos de trabajos en ejecución. Informes | Dirección Técnica Departamento de Aguas Residuales | 1 | Obtención y evaluacion de reclamos y quejas de los usuarios. | Seccion de Servicio y Atencion al Usurio, Dirección Técnica, Dirección Comercial, Departamento Gestion de la Calidad | [12 empty] | Personal interno del área
[8 empty] | 2 | Desastaco de las redes reportadas
[8 empty] | 3 | Supervisión de los trabajos realizados
Levantamiento de registros e instalacion de tapas. | Levantados y tapados los registros del sistema sanitario. | Registros de Alcantarillado y Tapas para registros | Porcentaje de accidentes producidos por la falta de tapas en los registros | 85% | 100% | Reportes de los trabajos realizados. Facturas de materiales adquiridos y tapas adquriridas. | Dirección Tñecnica Departamento de Aguas Residuales | 1 | Gestionar y Realizar acuerdos interinstitucionales con la fiscalia, alcaldía, policia nacional y empresas metaleras de Moca, ayuntamiento | Direccion Tecnica, Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Personal Ténico de CORAAMOCA y ayuntamiento.Partida presupuestaria
[8 empty] | 2 | Adquision de tapas plasticas, de fibra de vidrio y de hormigón para registros
[8 empty] | 3 | Colocar tapas en registros.

## Eje 3 Plan Operativo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA-CORAAMOCA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Eje Estratégico 3: Educación Ciudadana y Cuidado del Medio Ambiente
Objetivo Estratégico: Educar y concienciar a los usuarios y ciudadanos en sentido general para la conservación y protección del agua y del medio ambiente.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | [11 empty] | 11
Estrategia Derivada | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Formación de grupos de lideres comunitarios en la protección y conservacion del agua y el medio ambiente.. | Formados los grupos de lideres comunitarios | Capacaitacion para lideres de las comunidades. | Cantidad de lideres formados en la proteccion y cuidado del agua y el medio ambiente | 53 | 80 | Listas de asustencias y Entrega de certificados a lideres comunitarios | Dirección de Comunicaciones. | 1 | Identificación de los lideres y grupos comunitarios | Dirección General,Dirección Adm./Financ.División Participación Social y Ciudadana | [12 empty] | Personal técnico entrenado. RD$3045,000.00
[8 empty] | 2 | Encuentros con las juntas de vencinos | bar: 2
[8 empty] | 3 | Desarrollar talleres de capacitación sobre los temas vinculados a la protección del agua y el medio ambiente. | bar: 2 to T-IV 10
[8 empty] | 4 | Entrega de certificados | bar: T-IV 11
Programa Guardianes del Agua | Formados, sendiblizados y entrenados grupos de estudiantes en la defensa, proteccion y conservación del agua y el Medio Ambiente | Capacitación para estudiantes de difierentes niveles de la provincia Espaillat. | Cantidad de estudiantes capacitados | 300 | 400 | Certificados de participacion acreditando a los estudiantes como Guradianes del Agua | Dirección de Comunicaciones | 1 | Gestionar y Firmar acuerdos con el distrito escolar 06-06 | Dirección General,Dirección Adm./Financ.División Participación Social y Ciudadana , Distrito Escolar 06-06 | [12 empty] | Equipo de voluntarios internos y RD$ 940,000,00 | bar: T-III 8
[8 empty] | 2 | Desarrollar talleres de capacitación en los centros educativos sobre los temas vinculados a la protección del agua y el medio ambiente. | bar: T-III 9 to T-IV 11
[8 empty] | 3 | Realizar visitas al complejo Taveras-Bao y a la planta procesadora de Agua potable de La Dura. | bar: T-III 9 to T-IV 12
[8 empty] | 4 | Entrega de certificados | bar: T-IV 12
Campaña comunicacional educativa para usuarios | Sendiblizados y educados los usuarios sobre el uso racional del agua y el cuidado del medio ambiente | Educación al usurio a través de los medios de comunicación disponibles. | Cantidad de campañas educativas realizadas y evaluadas | 3 | 4 | Informes, Piezas publicitarias colocadas en los medios (spot de tv, cuñas para radio, publicidad gráfica insertada en medios impresos, artes para medios digitales, otros) | Dirección de Comunicaciones | 1 | Diseño y producción de piezas comunicacionales | Dirección General,Dirección Adm./Financiera Agencias de Publicidad | [12 empty] | Personal interno especializado en el área y RD$1,280,000.00 | bar: 2
[8 empty] | 2 | Publicación de campaña en todos los medios disponibles
[8 empty] | 3 | Evaluación de los objetivos planteados con la campaña | bar: T-III 7; T-IV 12
Jornadas de siembra de arboles en áreas vulnerables. | Reforestadas las areas previamente seleccionadas. | Areas reforestadas | Cantidad de árboles sembrados | 3,500 árboles sembrados por año | 4,500 árboles sembrados por año | Informes de las jornadas. Areas reforestadas | Direccion de Comunicaciones | 1 | Identifiacion de áreas vulnerables y deforestadas | Direccion Administrativa/financiera, Division de Participacion Social y Educacion Ciudadana. | [12 empty] | Personal de la Fundacion Jaspa/Bao, Personal de CORAAMOCA y Coluntarios. Partida Presupuestaria
[8 empty] | 2 | Desarrollar jornadas de Reforstación. | bar: T-II 4; T-III 9
-

## Eje 4 Plan Operativo
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la calidad y la Gestión Institucional
Objetivo Estratégico 1: Dotar la institucion de los equipos y herramientas necesarios para afianzar la autosostenibilidad y la calidad de la gestión en todas las áreas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12
Estrategia Derivada | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Persona propio de la isntitucion y RD$1,624,000.00
Creación un archivo general en la oficina central de la institución. | Organizada, digitalizada y reguardada adecuadamente la documentacion importante de la institución. | Archivo General de la institución. | Porcentaje de documentacion organizada y digitalizada en la organización. | 20% | 100% | Listado de documentos archivados, organizados y digitalizados | Dirección Administrativa y Finaciera. | 1 | Recolectar documentos de archivo.- | Dirección General, Dirección Adm. Y Financ., Dir. Técnica, Ingeniería, Servicios Generales, PyD | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 2 | Organizar la documentación existente.- | bar: T-I 3 to T-II 6
[8 empty] | 3 | Capacitar del personal para digitalizar documentos y manejar el archivo central. | bar: T-III 7 to T-III 9
[8 empty] | 4 | -Habilitar espacio para la instalación del archivo central. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
Adquisición de vehiculos para uso oficial de la institución. | Reducidos los costos por concepto de alquiler de vehiculos. | Vehículos para uso oficial de la institución. | Número de vehiculos propiedad de la institucion. | 0 | 1 | Matricula del vehiculo a nombre de la Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Moca-CORAAMOCA | Dirección Administrativa y Finaciera. | 1 | Realizar cotizaciones de vehículos en diferentes empresas a fin de comparar precios y marcas. | Compras y Contrataciones, Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, PyD | [12 empty] | Humanos y RD$2,232,250.00 | bar: T-III 8 to T-III 9
[8 empty] | 2 | Someter la propuesta apegada a la ley 340-06 de Compras y Contrataciones. | bar: T-IV 10 to T-IV 11
[8 empty] | 3 | Adquisicion del vehiculo. | bar: T-IV 12
Adquisición de sothwares y equipos tecnológicos modernos. | Modernizada la institucion acorde a los nuevos tiempos y a las polticas de Gobierno electronico (e-gobierno). | Equipos tecnológicos y sothwares actualizado. | Porcentaje en el Indice de desarrollo de Gobierno Electrónico | 49% | 80% | Equipos y sothwres adquiridos. | Departamento de TIC | 1 | Realizar levantamiento de necesidades de equipos tecnológicos departamentales. | Dirección General, Departamento TIC, Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Equipo de técnicos de la institucion y RD$15,000,000.00 | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 2 | Adquirir equipos tecnologicos (hard ware) y sothwares. | bar: T-II 4 to T-II 6
[8 empty] | 3 | Capacitar y entrenar al personal a través de alianzas interinstitucionales. | bar: T-II 5 to T-II 6
[8 empty] | 4 | Actualizar base de datos, estadisticas, planos, catastro de redes y usuarios de la institucion. | bar: T-III 7 to T-IV 12
Remodelación y construcción de las estructuras físicas de la institución. | Remodeladas y construidas las estructuras fisicas de la institución. | Estructura fisica de CORAAMOCA. | Porcentaje de las estructura fisica en condiciones de la institucion. | 80% de la estructura fisica mejorada y adecuada a las necesidades de la institución. | 100% de la estructura fisica mejorada y adecuada a las necesidades de la institución. | Infraestructura rehabilitada | Dirección Técnica | 1 | Levantamiento e dentificación de los espacios que ameriten repararacion. | Dirección General, Dirección Adm. Y Financ., Dir. Técnica, Ingeniería, Servicios Generales, PyD | [12 empty] | Personal técnico contratado Partida presupuestaria | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 2 | Adquirir materiales e insumos | bar: T-I 2 to T-IV 11
[8 empty] | 3 | Reconstruir, remozar y rehabilitar las áreas previamente identificadas. | bar: T-I 3 to T-IV 12
Objetivo estratégico 2: Gestionar los recursos humanos necesarios, procurando su capacitación, motivación,desarrollo de carrera, evaluación, promoción y comunicación efectiva en un ámbito democrático y de equidad.
Implementacion de un Plan de capacitacion continuo, | Capacitados los servidores de la institucion. | Capacitación de los Servidores sobre diversos temas de interés | Porcentaje de los servidores de coraamoca capacitados | 27% | 80% | Listados de Participantes y Certificados de Participación. | Direccion de Recursos Humanos. | 1 | Hacer diagnosticos de necesidades de formacion. | Direccion General,Direccion de Recursos Humanos, Departamento de de Desarrollo Institucion y Calidad en la Gestion. | [12 empty] | Personal del INFOTEP y del INAP y Partida presupestaria | bar: T-I 1 to T-I 2
[8 empty] | 2 | Elaborar Plan de Capacitación | bar: T-I 3
[8 empty] | 3 | Desarrollar Plan de Capacitación | bar: T-II 4 to T-IV 11
[8 empty] | 4 | Evaluacion del Plan de Capacitación. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
Implementacion de un Plan de Proteccion y Reduccion de Riesgos Laborales, | Reducidos los accidentes laborales | Proteccion y Reduccion de Riesgos para los servidores de CORAAMOCA | Porcentaje de servidores de coraamoca con equipos de proteccion. | 20% | 100% | Facturas de compras de equipos. Servidores la borando con su equipo de proteccion. | Dirección de Recursos Humanos. | 1 | Hacer diagnósticos de necesidades de equipos e insumos. | Direccion General,Direccion Fiinanciera/admninistrativa y Recursos Humanos. | [12 empty] | Personal de la Direccion de RRHH y RD$833,000,00 | bar: T-I 1
[8 empty] | 2 | Adquisicion de Equipos en insumos | bar: T-I 2 to T-I 3
[8 empty] | 3 | Implementacion del Plan de Seguridad | bar: T-I 3 to T-IV 12
Objetivo estratégico 3: Alcanzar las recaudaciones necesarias para encaminar la institución hacia la autogestión y la sostenibilidad económica,.
Programa para el Aumento de las recaudaciones de la institucion. | Incrementados los ingresos economicos. | Recursos economicos para la autogestión. | Cantidad de dinero que ingresa a la institucion por concepto de recaudación. | RD$14.5 millones mensuales | RD$17 millones mensuales | Informes de la Direccion Comercial. | Direccion Comercial | 1 | Diseño y Elboración del programa | Dirección General, Red Comercialización de Coraamoca, Dirección Adinistrativa/Financiera | [12 empty] | Equipo de la Red Comercial y Partida presupuestaria (nomina+incentivos) | bar: T-I 1
[8 empty] | 2 | Entrenamientos | bar: T-I 1
[8 empty] | 3 | Implementacion del Programa
[8 empty] | 4 | Evaluacion del Plan | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
Objetivo Estrategico 4: Garantizar servicio y atencion de calidad a los usuarios
Plan de Mejoras de la calidad de los servicios | Mejorada la calidad de los servicios | Soluciones de calidad a quejas, reclamos y controversias de los usuarios | Porcentaje de quejas, reclamaciones y controversias resueltos | No se dispone | 100% | Informes de indicadores de la gestion | Departamento de Gestion de la Calidad y Desarrollo Institucional | 1 | Recoleccion de quejas, reclamo sy controversias | Dirección General, Planificacion y Desarrollo, Direccion Comercial, servicio al Cliente | [12 empty] | Personal Inerno de la institucion
[8 empty] | 2 | Envío de quejas, reclamos yu controversias a las diferentes areas
[8 empty] | 3 | Comunicar a los usuarios el estattus d su queja, recalmo o controversia.