## PTAR 30 Mayo Partidas
Proyecto: Rehabilitación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio 30 de Mayo
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicación: Moca, Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: Noviembre 2020
No. | Partidas | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-total | Total RD$
1 | Preliminares:
1.01 | Extracción y Bote de Lodos | 1 | PA
2 | Construcción Desarenador
2.01 | Excavación y Bote de Material | 39 | M3
2.02 | Blocks de 8'' Ø3/8 Bast @0.20MTS todos los Huecos Llenos | 18 | M2
2.03 | Losa de fondo E=0.20MTS, Ø3/8@0.20MTS AD. Doble Armado | 1.536 | M3
2.04 | Pañete Pulido | 25.68 | M2
2.05 | Protección Desarenador con Malla Ciclónica 6' | 11 | Ml
2.06 | Piezas PVC Ø 4 - 8" | 1 | PA
2.07 | Suministro y Colocación de Tubos PVC SDR 26 de Ø 4" Ventilación | 12 | Ml
2.08 | Suministro y Colocación de Tubos PVC SDR 41 de Ø 8" | 24.4 | Ml
2.09 | Suministro y Colocación de Tubos HG de Ø 6" | 9 | Ml
2.1 | Suministro y Colocación de Válvula de Vástago Fijo Aplantillada Completa Ø 6" | 2 | UD
2.11 | Suministro y Colocación de Válvula de Vástago Fijo Aplantillada Completa Ø 8" | 2 | UD
2.12 | Confección de Rejillas | 1 | UD
3 | Reparación área de planta
3.01 | Excavación y Bote de Material | 48.192 | M3
3.02 | Muro de Gaviones para Protección de PTAR | 37.35 | M3
3.03 | Tapas en Hormigón Armado Para Tapar Huecos | 2 | UD
3.04 | Pintura en Mantenimiento para Tuberías en Hierro | 1 | PA
3.05 | Construcción de Muro de Blocks de 8'' Ø3/8 Bast @0.20MTS Todos los Huecos llenos | 31.54 | M2
3.06 | Zapata de muro 8" 0.60m x 0.25m Hormigón Industrial 210Kg/cm2 | 1.245 | M3
3.07 | Viga de Amarre 20x20 4 Ø 3/8" - 3/8"@0.20m | 0.332 | M3
4 | Misceláneos
4.01 | Suministro e Instalación de Registros Prefabricados de Hormigón Armado | 3 | UD
4.02 | Rehabilitación de las Redes de Recolección Principal que llega a la Planta | 1 | PA
4.03 | Limpieza Final | 1 | PA
Sub-Total Gastos Generales
5 | Gastos Indirectos de Obra
5.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
5.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
5.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
5.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
5.05 | Transporte | 3 | %
5.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
5.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
Total Generales
5.08 | Imprevistos | 10 | %
5.09 | Supervisión | 5 | %
Total Generales + Imprevistos

## PTAR Evan Luis Partidas
Proyecto: Rehabilitación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Barrio Evan Luis
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicación: Moca, Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: Noviembre 2020
No. | Partidas | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-total | Total RD$
1 | Preliminares:
1.01 | Limpieza en Planta Tratamiento, Registros y Poda de Arboles | 1 | PA
2 | Construcción Desarenador
2.01 | Excavación y Bote de Material | 39 | M3
2.02 | Blocks de 8'' Ø3/8 Bast @0.20MTS todos los huecos llenos | 12 | M2
2.03 | Losa de fondo E=0.20MTS, Ø3/8@0.20MTS AD. Doble armado | 1.536 | M3
2.04 | Pañete pulido | 19.68 | M2
2.05 | Suministro y Colocación de Piezas en PVC | 1 | PA
2.06 | Suministro y Colocación de tubos PVC SDR 41 de Ø 8" | 12 | Ml
2.07 | Suministro y colocación de Válvula de Vástago Fijo Aplantillada Completa Ø 8" | 2 | UD
2.08 | Confección de Rejillas | 1 | UD
3 | Reparaciones en Planta
3.01 | Construcción de Tapas Hormigón Armado | 5 | UD
3.02 | Suministro y Colocación de Grava de 2" @ 3" | 10 | M3
3.03 | Suministro y Colocación de Grava de 3/8" @ 1" | 10 | M3
3.04 | Sustitución y Colocación de Gravilla de 1/4" @ 1/8" | 10 | M3
3.05 | Rehabitación de Tuberías de Salida y Ventilación | 1 | PA
4 | Misceláneos
4.01 | Rehabilitación de las Redes de Recolección Principal que llega a la Planta | 80 | Ml
4.02 | Suministro y colocación de Tapas de Registros en Fibra de Vidrio Reforzadas | 10 | UD
4.03 | Verja de Malla Ciclónica 6' en planta tratamiento | 1 | PA
4.04 | Pintura Acrílicas en planta tratamiento | 1 | PA
4.05 | Cubierta en Área de Filtros | 1 | PA
4.06 | Reparaciones Menores | 1 | PA
4.07 | Limpieza Final | 1 | PA
Sub-Total Gastos Generales
5 | Gastos Indirectos de Obra
5.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
5.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
5.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
5.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
5.05 | Transporte | 3 | %
5.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
5.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
Total Generales
5.08 | Imprevistos | 10 | %
5.09 | Supervisión | 5 | %
Total Generales + Imprevistos