## PTAR urb. Mary Carmen Partidas
Proyecto: Reconstrucción Planta de Tratamiento Anaeróbica de Aguas Residuales Urbanización Mary Carmen
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicación: Moca Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: Noviembre 2020
No. | Partidas | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-total | Total RD$
1 | Preliminares:
1.01 | Movimiento de tierra (Excavación y Bote) | 310.752
1.02 | Relleno Compactado Protección Planta | 93.2256
2 | Hormigón armado
2.01 | Losa de fondo E=0.20MTS, Ø3/8@0.20MTS AD. Doble armado | 26.7
2.02 | Losa de techo E=0.12MTS, Ø3/8@0.20MTS AD. | 14.3424
2.03 | Losa Perforada E=0.10MTS, Ø3/8@0.20MTS AD. | 0.72
2.04 | Viga de amarre 20x20, 4Ø1/2 Estribos Ø3/8@0.20MTS | 2.6152
3 | Mampostería
3.01 | Blocks de 8'' Ø3/8 Bast @0.20MTS todos los huecos llenos | 150.374
4 | Terminación en superficies
4.01 | Fraguache | 106.7
4.02 | Pañete pulido en muros | 106.7
5 | Misceláneos
5.01 | Confección de tapas en Hormigón Armado | 4
5.02 | Piezas PVC en General | 1
5.03 | Suministro y Colocación de Tubos PVC SDR 26 de Ø 4" Ventilación | 18
5.04 | Suministro y Colocación de tubos PVC SDR 41 de Ø 8" | 18
5.05 | Suministro y colocación de tubos PVC SDR 41 de Ø 6" | 9
5.06 | Suministro y Colocación de Válvula de Vástago Fijo Aplantillada Completa Ø 6" | 2
5.07 | Suministro y Colocación de Válvula de Vástago Fijo Aplantillada Completa Ø 8" | 2
5.08 | Confección de Rejillas desarenador | 1
5.09 | Suministro e instalación de Registros Prefabricados de Hormigón Armado h=2.00mts | 4
5.1 | Suministro y Colocación material Granulado de 1/4" @ 3" | 10
5.11 | Rehabilitación de las Redes de Recolección Principal que llega a la Planta | 1
5.12 | Limpieza final | 1
Sub-Total Gastos Generales
6 | Gastos Indirectos de Obra
6.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
6.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
6.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
6.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
6.05 | Transporte | 3 | %
6.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
6.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
Total Generales
6.08 | Imprevistos | 10 | %
6.09 | Supervisión | 5 | %
Total Generales + Imprevistos